Выписка

«Обзор судебной практики

Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2020)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020)

Верховный суд выпустил обзор практики, в котором разъяснил:

-в каких случаях подрядчику оплатят работы, выполненные без соглашения,

-когда контрольный орган вправе применить меры госпринуждения,

-что делать победителю с контрактом, заключение которого приостановлено.

1.Подрядчику оплатят выполненные работы несмотря на отсутствие договора по Закону № 223-ФЗ

Организация отремонтировала кровлю здания и обратилась к заказчику за оплатой.

Тот отказал: работы были выполнены в качестве гарантийных к договору с третьим лицом, по которому организация выступала субподрядчиком. Отдельного письменного соглашения на ремонт кровли стороны не заключали, поэтому оснований для оплаты нет.

Общество обратилось в суд.

Суды первых двух инстанций посчитали, что работы нужно оплатить.

Кассационная инстанция отменила их решение: договор на спорные работы по Закону № 223-ФЗ заключен не был.

Верховный суд не согласился с кассацией. В своем решении суд кассационной инстанции опирался на правовую позицию из актов, принятых в рамках законодательства о госзакупках. В рассматриваемом случае правоотношения должны были регулироваться Законом № 223-ФЗ.

У этих законов разные цели, принципы и сферы регулирования, а значит, и правовые последствия выполнения работ без договора тоже различны.

По Закону № 223-ФЗ за соблюдение правил закупочной деятельности отвечает заказчик. Следовательно, неправомерно возлагать последствия нарушения процедуры заключения договора на ответчика и лишать его права на оплату выполненных работ.

2.Нельзя взыскать стоимость дополнительных затрат без согласия с заказчиком

Стороны заключили контракт на выполнение работ по реконструкции объекта капстроительства. В ходе его исполнения выяснилось: транспортных затрат получается больше, чем включено в смету.

Подрядчик дважды уведомлял об этом заказчика.

Однако, заказчик отказался заключить дополнительное соглашение и возместить затраты (менять существенные условия контракта нельзя).

Подрядчик обратился в суд.

Суды трех инстанций удовлетворили требования частично.

Однако, Верховный суд с ними не согласился и отправил дело на новое рассмотрение. Он привел, в частности, следующие доводы:

- подрядчик просил взыскать стоимость работ, которые изначально были предусмотрены в контракте. Вместе с тем, представил сметные расценки, которые отличались от тех, что были в документации;

- условия контракта были известны подрядчику до его заключения: смета и закупочные документы размещались в ЕИС;

- в Законе № 44-ФЗ есть ограничения для изменения цены контракта. Стоимость дополнительных затрат превысила установленный предел;

- по условиям контракта все его изменения возможны только по договоренности сторон, которые оформляются путем составления дополнительного соглашения. Заказчик же не давал согласия на увеличение стоимости работ.

3.Отметим, что в некоторых случаях суды могут заставить заказчика заплатить и без контракта

Например, это возможно в следующих ситуациях:

- срок действия соглашения на оказание услуг истек, но исполнитель продолжал их оказывать в силу закона. Речь идет об услугах связи;

- дополнительные работы потребовались из-за сложившейся чрезвычайной ситуации в условиях ограниченного времени;

- поставка дополнительного товара имеет социальную значимость и потребительскую ценность.

4.Антимонопольный орган не вправе применять меры ответственности при вынесении предупреждения

Участник закупки услуг ОСАГО пожаловался на недобросовестное поведение победителя: в расчете цены контракта тот не учел необходимые показатели, влияющие на нее, а также положения документации.

Контрольный орган признал жалобу обоснованной и выдал предупреждение об устранении нарушений. Для этого победителю нужно было, в числе прочего, перечислить в федеральный бюджет сумму страховой премии, которая причиталась победителю по контракту.

Победитель закупки обратился в суд.

Суд первой инстанции поддержал антимонопольный орган, однако апелляция и кассация не согласились с ними в части перечисления страховой премии в бюджет.

Верховный суд поддержал апелляцию и кассацию: вопрос о виновности в правонарушении при выдаче предупреждения не исследуется, устанавливаются лишь признаки нарушения антимонопольного законодательства. Вина оценивается после возбуждения дела о нарушении.

5.Победитель закупки не обязан направлять государственный контракт для подписания, если его заключение приостановлено

Победитель закупки не согласился с условиями проекта контракта и пожаловался в УФАС.

Ведомство приостановило закупку.

Победитель подписал контракт после рассмотрения жалобы.

Однако, заказчик признал его уклонившимся: срок для подписания контракта истек.

Победитель обратился в контрольный орган, а потом в суд.

Суды его не поддержали: срок для заключения контракта приостанавливается для заказчика, а не для победителя. Контракт не подписан вовремя, его обеспечение не представлено, значит, признать победителя уклонившимся было законно.

Верховный суд с ними не согласился: из-за приостановки заключения контракта продлевается и срок его подписания победителем. Поскольку срок не нарушен, победителя нельзя признать уклонившимся от заключения контракта.

Позднее антимонопольный орган пытался обжаловать это решение, однако ему отказали.