Постановление Правительства Липецкой обл. от 25.12.2023 N 754 (ред. от 23.07.2025) "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Липецкой области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 15.08.2025

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2023 г. N 754

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Липецкой обл. от 06.05.2024 N 271, от 23.07.2025 N 378) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В целях реализации пункта 8, пункта 11 части 1 статьи 95, подпункта "а" пункта 1 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") Правительство Липецкой области постановляет:

(в ред. постановления Правительства Липецкой обл. от 23.07.2025 N 378)

1. Установить, что изменение существенных условий контрактов в случае, предусмотренном пунктом 11 части 1 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", допускается при их исполнении по соглашению сторон при совокупности следующих условий:

1) контракт заключен в соответствии с частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и частью 16.1 статьи 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

2) сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта;

3) осуществление закупки для государственных нужд Липецкой области;

4) изменение существенных условий не приведет к увеличению цены контракта более чем на 30 процентов;

5) изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.1. Установить, что изменение существенных условий контрактов в случае, предусмотренном пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", допускается при их исполнении по соглашению сторон при совокупности следующих условий:

1) срок исполнения заключенного контракта не менее одного года;

2) контракт заключен в соответствии с частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и частью 16.1 статьи 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", предметом заключенного контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия;

3) цена контракта составляет или превышает предельный размер цены контракта, установленный пунктом 1(1) постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 года N 1186 "Об установлении размера цены контракта, предельного размера цены контракта, при которых или при превышении которых существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно";

4) при исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию;

5) осуществление закупки для государственных нужд Липецкой области;

6) изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

7) изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

(п. 1.1 введен постановлением Правительства Липецкой обл. от 23.07.2025 N 378)

2. Установить, что изменение существенных условий контрактов в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 1 части 62 статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", допускается при их исполнении по соглашению сторон при совокупности следующих условий:

1) контракт заключен в соответствии с частью 56 статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

2) при исполнении контракта сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта и изменение существенных условий осуществляется с учетом такой сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства;

3) осуществление закупки для государственных нужд Липецкой области;

4) изменение существенных условий не приведет к увеличению цены контракта более чем на 30 процентов.

Изменение цены контракта осуществляется в соответствии с приказом Минстроя России от 21 августа 2023 года N 604/пр "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта и порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3. В случае возникновения обстоятельств, указанных в подпункте 2 пункта 1, подпункте 4 пункта 1.1 и подпункте 2 пункта 2 настоящего постановления, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме обращение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такие изменения.

(в ред. постановления Правительства Липецкой обл. от 23.07.2025 N 378)

4. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня поступления обращения об изменении существенных условий контракта:

1) осуществляет проверку соответствия информации, сведений и документов, направленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обоснованности и необходимости изменения существенных условий контракта;

2) подготавливает пояснительную записку об обоснованности и необходимости внесения изменений в существенные условия контракта либо подготавливает отказ от внесения изменений в существенные условия контракта с обоснованием такого отказа и направляет его поставщику (подрядчику, исполнителю).

5. Заказчик направляет главному распорядителю средств областного бюджета обращение о необходимости изменения существенных условий контракта с приложением:

1) обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с невозможностью исполнить контракт на действующих условиях с приложением информации и документов, обосновывающих такие изменения;

2) пояснительной записки об обоснованности и необходимости внесения изменений в существенные условия контракта, содержащей обоснование заключения дополнительного соглашения с описанием фактических обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта;

3) подтверждения наличия источника финансирования;

4) контракта;

5) проекта дополнительного соглашения к контракту;

6) документов, подтверждающих исполнение обязательств сторонами контракта;

(пп. 6 введен постановлением Правительства Липецкой обл. от 06.05.2024 N 271)

7) документов, подтверждающих наличие претензионной работы.

(пп. 7 введен постановлением Правительства Липецкой обл. от 06.05.2024 N 271)

6. Главный распорядитель средств областного бюджета в течение 3 рабочих дней рассматривает информацию и документы, указанные в пункте 5 настоящего постановления, готовит заключение о необходимости и обоснованности изменения существенных условий контракта по форме согласно приложению к настоящему постановлению и направляет их в министерство финансов Липецкой области с использованием системы электронного документооборота Правительства Липецкой области СЭД "Дело".

(в ред. постановлений Правительства Липецкой обл. от 06.05.2024 N 271, от 23.07.2025 N 378)

6.1. Министерство финансов Липецкой области в течение 5 рабочих дней рассматривает документы и информацию, указанные в пункте 5 настоящего постановления, готовит и направляет главному распорядителю средств областного бюджета заключение о соблюдении (несоблюдении) процедур и требований, предусмотренных действующим законодательством в сфере закупок, при изменении существенных условий контракта.

(п. 6.1 введен постановлением Правительства Липецкой обл. от 06.05.2024 N 271; в ред. постановления Правительства Липецкой обл. от 23.07.2025 N 378)

6.2. Главный распорядитель средств областного бюджета направляет секретарю Оперативного штаба по устойчивому функционированию экономики Липецкой области (далее - Оперативный штаб) заключение, указанное в пункте 6 настоящего постановления, и заключение о соблюдении процедур и требований, предусмотренных действующим законодательством в сфере закупок, при изменении существенных условий контракта для рассмотрения на заседании Оперативного штаба.

(п. 6.2 введен постановлением Правительства Липецкой обл. от 06.05.2024 N 271)

7. Решение об изменении существенных условий контракта принимается на основании протокола заседания Оперативного штаба.

(в ред. постановления Правительства Липецкой обл. от 06.05.2024 N 271)

Главный распорядитель средств областного бюджета выступает докладчиком на заседании Оперативного штаба.

(в ред. постановления Правительства Липецкой обл. от 06.05.2024 N 271)

Главный распорядитель средств областного бюджета готовит проект распоряжения Правительства Липецкой области об изменении существенных условий контракта с указанием реквизитов контракта, предельных параметров изменения и обоснования такого изменения в порядке, установленном постановлением Правительства Липецкой области от 10 января 2024 года N 5 "Об утверждении Регламента Правительства Липецкой области".

(в ред. постановления Правительства Липецкой обл. от 06.05.2024 N 271)

8. Заказчик заключает дополнительное соглашение к контракту об изменении существенных условий, в котором указываются реквизиты соответствующего распоряжения Правительства Липецкой области.

9. Заказчик не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за датой заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта, направляет в министерство финансов Липецкой области уведомление о заключении такого дополнительного соглашения. К такому уведомлению прилагается копия заключенного дополнительного соглашения.

(в ред. постановления Правительства Липецкой обл. от 23.07.2025 N 378)

Губернатор

Липецкой области

И.Г.АРТАМОНОВ

# Приложение

к постановлению

Правительства

Липецкой области

"Об изменении существенных

условий контрактов, заключенных

для обеспечения государственных

нужд Липецкой области"

|  |  | Список изменяющих документов (введено постановлением Правительства Липецкой обл. от 06.05.2024 N 271; в ред. постановления Правительства Липецкой обл. от 23.07.2025 N 378) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Форма

заключения главного распорядителя средств областного бюджета

о необходимости и обоснованности изменения существенных условий контракта

Таблица

| N п/п | Информация о закупке |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реквизиты контракта (номер, дата, номер реестровой записи) |  |
| 2. | Предмет контракта |  |
| 3. | Норма Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), в соответствии с которой заключен контракт (часть 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства), часть 16.1 статьи 34, часть 56 статьи 112) |  |
| 4. | Наименование заказчика |  |
| 5. | Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) |  |
| 6. | Информация о национальном проекте, государственной программе, адресной инвестиционной программе Липецкой области, муниципальной программе |  |
| 7. | Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта) |  |
| 8. | Наличие (размер) авансового платежа (этапа исполнения контракта) |  |
| 9. | Срок исполнения обязательств по контракту (отдельному этапу исполнения контракта) |  |
| 10. | Срок действия контракта |  |
| 11. | Информация об обеспечении исполнения контракта |  |
| 12. | Информация об исполненных обязательствах (этапах исполнения контракта) в рамках исполнения контракта со стороны поставщика (подрядчика, исполнителя) (реквизиты документов, подтверждающих поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) |  |
| 13. | Информация об исполненных обязательствах (этапах исполнения контракта) в рамках исполнения контракта со стороны заказчика (реквизиты экспертного заключения, акта приемки, подтверждающих поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), платежного поручения) |  |
| 14. | Информация о ведении претензионной работы (переписка, требование об уплате неустойки (штрафа, пеней), платежные поручения) |  |
| 15. | Информация о ранее внесенных изменениях в существенные условия контракта (реквизиты дополнительных соглашений, норма Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на основании которой изменены существенные условия контракта; параметры изменений: цена контракта, срок исполнения обязательств по контракту, срок действия контракта, аванс, иное (по каждому заключенному дополнительному соглашению к контракту) |  |
| 16. | Основание для предлагаемого внесения изменений в существенные условия контракта (ссылка на норму Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановление Правительства Российской Федерации) |  |
| 17. | Параметры предлагаемых изменений в существенные условия контракта, не приводящие к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов |  |
| 18. | Подтверждение наличия источника финансирования |  |
| 19. | Обстоятельства, подробная хронология событий, повлекших необходимость внесения изменений в существенные условия контракта |  |

Вывод  о  необходимости  и обоснованности внесения изменений в существенные

условия контракта

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность главного распорядителя средств областного бюджета,

подготовившего заключение)

________________________________  ________________________________

(подпись)                          (дата)